## 9.22-9.26
贵安电网2025年9月（9月22日-9月28日）配网综合检修及并网计划
一、综合停电计划
| 申请部门 | 停电开始时间 | 复电结束时间 | 停电线路 | 停电范围 （用户） | 保电设备 | 备注
1 | 生技部 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 20:30 | 10kV青牧线砖厂公变、廉租房公变 | 10kV青牧线砖厂公变、廉租房公变 | 10kV青牧线砖厂公变、廉租房公变 | 10kV青牧线砖厂公变、廉租房公变（8：30-9：00、20：00-20：30短时停电配合低压发电机接入）
2 | 生技部 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 20:30 | 10kV青牧线安坝公变 | 10kV青牧线安坝公变 | 10kV青牧线安坝公变 | 带电作业配合解口 10kV青牧线安坝公变（8：30-9：00、20：00-20：30短时停电配合低压发电机接入）
3 | 生技部 | 2025-09-23 09:30 | 2025-09-23 20:30 | 10kV昆马线破塘公变 | 10kV昆马线破塘公变 | 10kV昆马线破塘公变 | 带电作业配合解口 10kV昆马线破塘公变（9：00-09：30、20：00-20：30短时停电配合低压发电机接入）
4 | 生技部 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 20:30 | 10kV青河II回线长拢公变 | 10kV青河II回线长拢公变 | 10kV青河II回线长拢公变 | 10kV青河II回线长拢公变（8：30-9：00、20：00-20：30短时停电配合低压发电机接入）
5 | 生技部 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 20:30 | 10kV昆马线狗场坝公变 | 10kV昆马线狗场坝公变 | 10kV昆马线狗场坝公变 | 带电作业配合解口 10kV昆马线狗场坝公变（8：30-9：00、20：00-20：30短时停电配合低压发电机接入）
6 | 生技部 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 20:30 | 10kV青龙线普马公变 | 10kV青龙线普马公变 | 10kV青龙线普马公变 | 10kV青龙线普马公变（8：30-9：00、20：00-20：30短时停电配合低压发电机接入）
7 | 生技部 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 20:30 | 10kV昆雅线岩下寨2号公变 | 10kV昆雅线岩下寨2号公变 | 10kV昆雅线岩下寨2号公变 | 带电作业配合解口 10kV昆雅线岩下寨2号公变（8：30-9：00、20：00-20：30短时停电配合低压发电机接入）
8 | 生技部 | 2025-09-25 09:30 | 2025-09-25 20:30 | 10kV昆林线平阳4号公变 | 10kV昆林线平阳4号公变 | 10kV昆林线平阳4号公变 | 带电作业配合解口 10kV昆林线平阳4号公变（9：00-09：30、20：00-20：30短时停电配合低压发电机接入）
9 | 生技部 | 2026-09-26 09:00 | 2026-09-26 20:30 | 10kV党紫线大土支线 | 党武大土公变、党武大土2号公变、政府3号公变、贵阳花溪志恒金属有限公司专变（问客户经理负荷） | 党武大土公变、党武大土2号公变、政府3号公变、贵阳花溪志恒金属有限公司专变（问客户经理负荷） | 拆除大土公变，部分负荷割接至大土2号公变,新建低压400V线路约200m,电杆3根 带电作业班带电解口党紫线9号杆 党武大土公变、党武大土2号公变、政府3号公变、贵阳花溪志恒金属有限公司专变（8：30-9：00、20：00-20：30短时停电配合低压发电机接入）
10 | 生技部 | 2026-09-26 09:00 | 2026-09-26 20:30 | 10kV潮晶I回线葫芦井2号支线 | 葫芦井公变、葫芦井2号公变 | 葫芦井公变、葫芦井2号公变 | 葫芦井公变、葫芦井2号公变（8：30-9：00、20：00-20：30短时停电配合低压发电机接入）
11 | 生技部 | 2028-09-28 09:00 | 2028-09-28 20:30 | 黄土坡公变 | 黄土坡公变 | 黄土坡公变 | 带电作业配合解口 黄土坡公变（8：30-9：00、20：00-20：30短时停电配合低压发电机接入）
12 | 生技部 | 2028-09-28 09:30 | 2028-09-28 20:30 | 韭菜塘2号公变 | 韭菜塘2号公变 | 韭菜塘2号公变 | 带电作业配合解口 韭菜塘2号公变（9：00-09：30、20：00-20：30短时停电配合低压发电机接入）