## 贵安新区农村环境综合整治项目
项目支出绩效目标自评表
（2,023年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2024/02/27
项目名称 |  |  | 贵安新区农村环境综合整治项目
主管部门及代码 |  |  | [204]贵安新区生态环境局 |  | 实施单位 | 贵安新区生态环境局本级
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 5696400 | 5696379 |  | 10 | 100.00 | 10
|  |  | 财政拨款： | 0 | 5696400 | 5696379 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 0 | 5696400.00 | 5696379.00 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成贵安新区农村环境综合整治项目，新建污水管网11500米及污水处理站51座。 |  |  |  | 较好完成全年目标任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 污水处理站 | ≥51座 | ≥49座 | 5 | 4.8 | 该项目总投资为4946万元，由于征地等问题导致项目推进缓慢，目前项目进度达90%，预计2024年6月前完工。
|  |  | 污水管网 | ≥11500米 | ≥107000米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 污水排放标准 | 达到生态环境保护相关标准要求 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 10 | 9 | 该项目总投资为4946万元，由于征地等问题导致项目推进缓慢，目前项目进度达90%，预计2024年6月前完工。
|  |  | 污水管网质量 | 密封性良好，无破损 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  |  | 污水处理站质量 | 投入正常运行 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 10 | 9 | 该项目总投资为4946万元，由于征地等问题导致项目推进缓慢，目前项目进度达90%，预计2024年6月前完工。
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月前 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% | 5 | 5
| 效益指标(30分) | 生态效益指标 | 水质和农村生活环境得到改善 | 基本消除村寨生活污水直排情况，保障良好生活环境 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 30 | 28 | 该项目总投资为4946万元，由于征地等问题导致项目推进缓慢，目前项目进度达90%，预计2024年6月前完工。
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 95.8
自 评 结 论 | 自评结果为优
联系人：刘昌静

## 农村生活污水处理设施运行维护项目
项目支出绩效目标自评表
（2,023年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2024/02/27
项目名称 |  |  | 农村生活污水处理设施运行维护项目
主管部门及代码 |  |  | [204]贵安新区生态环境局 |  | 实施单位 | 贵安新区生态环境局本级
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2000000 | 1561025 | 1361025 |  | 10 | 87.19 | 8.72
|  |  | 财政拨款： | 2000000 | 1561025 | 1361025 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 2000000.00 | 1561025.00 | 1361025.00 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障42套农村污水处理设施正常运行。 |  |  |  | 保障42套农村污水处理设施正常运行
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 污水处理设施 | ＝42套 | ＝42套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 污水处理标准 | 达到《农村生活污水处理污染物排放标准（DB521424-2019）》 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 运行维护时间 | ＝1年 | ＝1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% | 15 | 15
| 效益指标(30分) | 生态效益指标 | 消除农村生活污水污染 | 消除农村生活污水直排情况，保障下游群众生产生活环境 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 改善农村生活环境 | 有效改善 | 达成年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 村民满意度 | ≥80% | ≥85% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 98.72
自 评 结 论 | 自评结果为98.72分，自评结果为优。
联系人：刘昌静

## 环境监测与质量公报编制
项目支出绩效目标自评表
（2,023年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2024/02/27
项目名称 |  |  | 环境监测与质量公报编制
主管部门及代码 |  |  | [204]贵安新区生态环境局 |  | 实施单位 | 贵安新区生态环境局本级
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 900000 | 900000 | 899980 |  | 10 | 100.00 | 10
|  |  | 财政拨款： | 900000 | 900000 | 899980 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 900000.00 | 900000.00 | 899980.00 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年环境质量监测工作 |  |  |  | 完成2023年度监测各项任务，环境质量总体保持稳定向好，开展常规环境质量监测、农村千人以上饮用水源监测、河长制监测、污染源执法监测、噪声监测、信访监测等
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 编制环境质量年报份数 | ＝1份 | ＝1份 | 4 | 4
|  |  | 执法监测 | ≥20次 | ≥20次 | 4 | 4
|  |  | 河长制监测 | ≥4次 | ≥2次 | 4 | 2 | 因经费不足，减少本项监测频次
|  |  | 噪声监测 | ≥4次 | ≥4次 | 4 | 4
|  |  | 监督性监测 | ≥2次 | ≥2次 | 4 | 4
|  |  | 农村饮用水源监测 | ≥4次 | ≥4次 | 4 | 4
|  |  | 月度常规监测 | ＝12次 | ＝12次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 监测数据准确率 | ≥95% | ≥100% | 4 | 4
|  |  | 质量年报审核通过率 | ＝100% | ＝100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 监测服务时间 | ＝1年 | ＝1年 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% | 4 | 4
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 实时掌握新区月度环境质量变化情况 | 实时掌握 | 达成年度指标 | 30 | 30
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 98
自 评 结 论 | 本次自评结果得分98分，结果为优
联系人：刘昌静