## Sheet1
2023年省级生态环境保护督察反馈问题（生态环境局牵头整改9个）整改完成情况
序号 | 问题描述 | 牵头领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 整改目标 | 整改措施 | 整改时限 | 整改推进情况 | 完成情况
1 | 信访件办理成效持续巩固不力、与群众期盼还有差距。督察发现，贵阳贵安2023年生态环境信访投诉量相比2022年呈上升趋势，且多个问题存在重复投诉、反弹现象，群众满意度仍需进一步提升。 | 贵安新区管委会分管生态环境工作的副主任（吴熙）。 | 贵安新区生态环境局 | 贵各相关行业主管部门、各乡镇（街道） | 对环境信访问题及时调查处理、高质量办理，确保问题解决到位，避免重复投诉和反弹，做好群众沟通与回访，提升群众满意度。 | 1.深入基层及时发现问题和解决问题。各部门在工作中深入基层，及时发现和处理好群众关心关切的问题，及时合理解决处置到位，减少群众投诉（整改时限：立行立改，长期坚持；责任单位及责任人：贵安新区各相关行业主管部门主要负责人，各乡镇<街道>党委<党工委>和政府<办事处>主要负责人）。 2.认真细致及时办理好群众投诉问题。对群众信访投诉件，进一步优化办理机制，第一时间回应，第一时间到场调查，第一时间推进解决到位，做好与信访投诉人沟通，提升初次访办理质量，避免和减少重复访与反复投诉（整改时限：立行立改，长期坚持；责任单位及责任人：贵安新区各相关行业主管部门主要负责人，各乡镇<街道>党委<党工委>和政府<办事处>主要负责人）。 3.深入群众及时回访问题办理效果。在问题调查中、处理过程中、完成办理后，做好与群众和信访人的沟通，了解群众意愿和意见。对信访问题及时开展回访，确保问题不反弹，提升群众满意度（整改时限：立行立改，长期坚持；责任单位及责任人：贵安新区各相关行业主管部门主要负责人，各乡镇<街道>党委<党工委>和政府<办事处>主要负责人）。 | 立行立改，长期坚持。 | 1.为着力解决人民群众身边的环境污染问题，将矛盾化解在基层和解决在萌芽，最大程度减少群众重复投诉，制定《贵安新区生态环境局信访投诉办理工作制度》。切实履行监管职责，强化日常监管执法，深入基层及时发现问题和解决问题。 2.受理信访投诉件后及时到现场调查处理，对于信访反映内容，现场需逐一核查，科学妥善解决污染问题，切实提升初次访办理质量，避免和减少反复投诉。 3.办结后及时回访投诉人，并做好回访记录，确保污染问题处理到位，信访矛盾化解到位，群众诉求解决到位，提升群众满意度。截至目前，2024年共受理信访投诉65件，办结65件，做到件件有着落，事事有回应，下一步将持续根据群众信访投诉动态情况长期坚持。 | 已完成
2 | 相关部门责任不落实，生态环境损害赔偿案件启动率低。根据《生态环境损害赔偿管理规定》，生态环境损害赔偿案件应当及时启动调查，开展赔偿。督察发现，自启动生态环境损害赔偿工作以来，贵阳市共办理39件生态环境损害赔偿案件，绝大部分为生态环境部门办理，自然资源、住房和城乡建设、水务、农业农村等相关部门案件办理不力。贵安新区未办理过生态环境损害赔偿案件。 | 贵安新区管委会分管生态环境工作的副主任（吴熙）。 | 贵安新区生态环境局 | 贵安新区生态环境局、各相关行业主管部门、各乡镇（街道） | 依法落实生态环境损害赔偿法规规定，扎实推进生态环境损害赔偿落实到位。 | 1.全面落实工作责任。贵安新区生态环境局、城乡建设局（自然资源和规划局）、社会事业管理局、统筹城乡发展局、综合行政执法支队等相关行业主管部门，切实履行起生态环境损害赔偿的工作责任，建立工作机制，明确专人专管，推进工作落地（整改时限：立行立改，长期坚持；责任单位及责任人：贵安新区各相关行业主管部门主要负责人）。 2.做好线索筛查收集。各相关行业主管部门建立起生态环境损害线索排查收集机制，按照《生态环境损害赔偿管理规定》明确的十个重点渠道，全面开展线索筛查。各乡镇（街道）发现的相关线索要及时移送相关职能部门（整改时限：立行立改，长期坚持；责任单位及责任人：贵安新区各相关行业主管部门主要负责人，各乡镇<街道>党委<党工委>和政府<办事处>主要负责人）。 3.推进赔偿案件办理。各相关行业主管部门对符合生态环境损害赔偿的案件，按照生态环境损害调查、鉴定评估、开展磋商、申请司法确认、提起诉讼与强制执行，以及修复方案编制、修复效果评估等及时开展调查，按程序推进生态环境损害案件办理（整改时限：立行立改，长期坚持；责任单位及责任人：贵安新区各相关行业主管部门主要负责人）。 | 立行立改，长期坚持。 | 1.新区生态环境局转发《贵州省重大生态环境损害赔偿案件督办暂行办法》，督促相关单位推动生态环境损害赔偿工作常态化开展，明确案件筛查、办理等工作事项，并落实专人负责办理生态环境损害相关工作，确保工作落到实处。 2.认真开展线索筛查，紧紧围绕《生态环境损害赔偿管理规定》明确的十个重点渠道，全面开展线索筛查。2024年至今，生态环境局共出动执法人员452人次，检查企业181家次，筛查生态损害赔偿线索3条，正在办理生态损害赔偿案件1件。 3.通过行政处罚、现场检查等方式筛查贵州贵安新区奥美德陶瓷有限公司、贵州双泰环保科技有限公司、贵安新区马场镇大木鱼孙忠富选矿点生态环境损害线索，其中我局于2024年5月11日对贵州贵安新区奥美德陶瓷有限公司周围土壤进行调查采样监测，监测结果各项指标均到达相应标准，故对贵州贵安新区奥美德陶瓷有限公司不启动生态环境损害赔偿责任，对贵州双泰环保科技有限公司周围土壤进行采样监测，未发现存在环境污染的情况，故不启动生态环境损害赔偿责任。目前新区涉及一条生态环境损害赔偿线索，为贵安新区马场镇大木鱼孙忠富选矿点，现已签订生态环境损害赔偿协议，正在组织开展生态环境损害赔偿修复工作。 | 已完成
3 | 贵安新区南部污水处理厂进水浓度长期超标问题整改推进不力。该厂主要收集大学城高校聚集区、板桥、桐木岭等区域生活污水，自2022年4月以来，各高校食堂因隔油池配套不到位，管理不严，出水普遍超过城市污水管网纳管标准。2023年以来，南部污水处理厂进水COD平均浓度最高时达1001毫克/升。2023年9月监测结果显示，贵州师范大学、贵州民族大学等6家高校排水口水质超标。 | 贵安新区管委会分管城市综合执法工作的副主任（杨志荣）、贵安新区管委会分管生态环境工作的副主任（吴熙）。 | 贵安新区综合行政执法支队、社会事业管理局（贵阳市市政工程服务中心贵安市政专班）、生态环境局。 | 贵安新区综合行政执法支队、社会事业管理局（贵阳市市政工程服务中心贵安市政专班）、生态环境局 | 南部污水处理厂进水COD浓度达标。 | 1.督促指导大学城各高校科学制定“一校一策”整改方案，定期调度整改进展，对各高校排口水质定期按需进行监测，分析存在问题并及时督促相关高校推进整改（整改时限：2024年6月30日前；责任单位及责任人：贵安新区生态环境局主要负责人<刘昌权>、贵安新区综合行政执法支队主要负责人<方健>、贵安新区社会事业管理局<贵阳市市政工程服务中心贵安市政专班主要负责人韦伟>）。 2.全程督促高校推进整改工作，定期排查高校餐厨等相关隔油设施运行管理、餐厨垃圾收运规范管理等情况，对经整改时限到期后水质检测仍不达标的高校，依法开展行政处罚工作（整改时限：2024年6月30日前；责任单位及责任人：贵安新区综合行政执法支队主要负责人<方健>、贵安新区社会事业管理局<贵阳市市政工程服务中心贵安市政专班主要负责人韦伟>）。 | 2024年6月30日前。 | 1.大学城各高校已于2023年12月完成“一校一策”整改方案的制定，并根据整改方案，开展相关整改工作，贵安新区生态环境局对大学城各高校整改情况实行周调度，共开展调度工作10次，新区管委领导多次专题调度并实地走访调研，督促问题整改。同时新区生态环境局定期对大学城各排水口开展水质监测工作，根据监测情况分析存在的问题并研判整改成效，督促推进整改。自开展整改工作以来共开展 17次（含6次全面检测）水质检测，根据监测结果显示，各高校排口出水水质达到排放标准，目前总体整改任务已基本完成。根据在线监控平台显示，5月、6月、7月进水COD平均浓度分别为448.1387mg/L、118.66mg/L、268.15mg/L，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中COD最高允许浓度500mg/L以下的要求。下一步将持续强化动态排查，督促高校继续强化责任，落实长效管理，实现稳定达标。 2.贵安新区综合行政执法支队对大学城区域餐厨垃圾收运、隔油设施使用、化粪池清掏等情况开展执法检查工作，督促规范处置，防止餐厨废水违规倾倒，督促规范使用隔油设施、增加化粪池清掏频次，自开展整改工作以来，现场开展执法检查工作共计298次。支队针对各高校存在的问题与各高校开展座谈10余次，依法处予警告8次。下一步将持续开展常态化执法检查工作，督促各高校规范管理，规范排水。 | 已完成
4 | 农村环境整治工作仍需加快推进。贵安新区2023年农村环境整治任务村共5个，均处于在建状态。贵安新区2023年农村黑臭水体治理任务1条，截至督察进驻仍未完成治理；贵安新区170片区生活污水雨污混流问题，仍未实质性开展工程性措施；松柏山水库二级保护区内农村生活污水面源整治问题推进缓慢，二期项目涉及的89个站点均未建成投运. | 贵安新区管委会分管城乡建设工作的副主任（杨志荣）、贵安新区管委会分管生态环境工作的副主任（吴熙）。 | 贵安新区生态环境局、城乡建设局（自然资源和规划局）。 | 贵安新区生态环境局、城乡建设局（自然资源和规划局）、党武街道、马场镇、高峰镇 | 完成2023年5个农村环境整治和1个农村黑臭水体治理任务，完成170厂片区污水收集整治工程，完成松柏山水库二级保护区农村面源污染治理二期建设项目并投运。 | 1.完成高峰镇湖坝坎村、普马村、龙宝村、石甲村、岩孔村农村生活污水治理设施的调试运行，完成高峰镇毛昌村农村黑臭水体治理任务（整改时限：2024年1月31日前；责任单位及责任人：贵安新区生态环境局主要负责人<刘昌权>，高峰镇党委和政府主要负责人<高玉龙、刘家庆>）。 2.按方案推进170厂片区污水收集整治项目实施，确保按期完成项目建设（整改时限：2024年6月30日前，责任单位及责任人：贵安新区城乡建设局（自然资源和规划局）主要负责人<邹发明>，马场镇党委和政府主要负责人<周治、陈贤驰>）。 3.完成松柏山水库饮用水水源二级保护区农村面源污染治理项目二期收尾、验收等工作，污水处理站点投入正常运行（整改时限：2024年6月30日前，责任单位及责任人：党武党工委和街道办主要负责人<杨滨、何静>、马场镇党委和政府主要负责人<周治、陈贤驰>）。 | 2024年6月30日前。 | 1.已完成2023年度5个任务村农村环境整治工作； 2.已完成高峰镇毛昌村农村黑臭水体治理工作； 3.170厂污水收集整治项目于2023年12月启动施工，已经完成中央环保督察现场发现问题整改，已完成170厂片区雨污分流工作，经过一个多月的水质检测，进水COD浓度已由2023年的70.23mg /L提升至231mg，原存在雨污混流的雨水沟COD 浓度为41.4mg/L，取得明显成果。为巩固环保督察效果，后续开展了站点提升改造和尾水越域排放及601库区域污水收集工程，总工程量完成98.5%，170片区雨污分流和荷花池清淤完成100%； 4.已完成全部89座站点验收工作，目前正在开展89座站点临时运维工作。 | 已完成
5 | 饮用水源保护区内违法违规问题依然突出。贵安新区红枫湖二级保护区内存在忆味生态山庄、阳光亲耕农场等多家农家乐经营行为，湖潮乡芦猫塘村还建有栏栅半岛露营基地；贵安新区违规在集中式饮用水水源保护区内招商引资，突破“三线一单”生态保护红线，贵州山江生态农业科技有限公司在红枫湖饮用水源二级保护区内新建水产养殖项目，于2023年6月份投入生产，养殖南美白对虾，规模年产60万斤。贵安新区松柏山水库饮用水源二级保护区内有2个养殖场、2个废旧材料堆场（其中1个露天堆放大量白色回收废品）。贵安新区凯掌水库二级保护区内有2家畜禽养殖场，其中1家养殖鸡鸭约500只，畜禽粪污散排。 | 贵安新区管委会分管生态环境工作的副主任（吴熙） | 贵安新区生态环境局 | 贵安新区生态环境局、各相关行业主管部门、各乡镇（街道） | 加大饮用水水源保护区问题处理和巡查监管，逐步消除饮用水水源保护区环境安全隐患。 | 1.开展全面排查，摸清问题底数。各乡镇（街道）以村居为单位对各辖区涉及的饮用水水源保护区内相关农家乐、露营基地、畜禽养殖等开展摸底排查工作，核实经营证照办理情况、经营规模、从业时间、存在问题等，并形成固化台账清单（整改时限：2024年3月31日前；责任单位及责任人：各乡镇<街道>党委<党工委>和政府<办事处>主要负责人）。 2.明确管理要求，细化管控责任。贵安新区生态环境局牵头，组织相关行业主管部门对存在问题深入研究、厘清性质，拿出管控意见，落实管控措施，实施精准管理（整改时限：2024年4月30日前；责任单位及责任人：贵安新区生态环境局主要负责人<刘昌权>，各相关行业主管部门主要负责人）。 3.实施减量管理，化解遗留问题。对饮用水水源保护区的历史遗留问题，按照“合理引导，逐步化解”的原则，妥善推进解决。对存在的历史遗留问题积极推进化解，对工业类项目要制定时间表推进搬迁或关闭，对文旅类项目要科学评估、依法规范，对畜禽养殖水产类项目要合理引导、逐步退出，对民生类项目要严格污染治理，实现“只减不增”（整改时限：2024年12月31日前；责任单位及责任人：各相关行业主管部门主要负责人）。 4.对山江生态农业科技有限公司和饮用水水源二级保护区内其他养殖行为逐一调查核实，制定方案，依法整改和处理到位（整改时限：2024年12月31日前；责任单位及责任人：各相关行业主管部门主要负责人）。 5.乡镇（街道）属地和各行业主管部门定期加强对饮用水水源二级保护区的巡查，及时处理发现问题，防止新增违法行为（整改时限：2024年12月31日前；责任单位及责任人：各行业主管部门主要负责人，各乡镇<街道>党委<党工委>和政府<办事处>主要负责人）。 | 2024年12月31日前。 | 1.要求各乡镇（街道）以村居为单位对各辖区涉及的饮用水水源保护区内相关农家乐、露营基地、畜禽养殖等开展摸底排查工作，核实经营证照办理情况、经营规模、从业时间、存在问题等，并形成固化台账清单。 2.正在拟写关于贵安新区平坝农场历史遗留问题专项整治工作方案，待方案上会通过后印发，印发了《关于深入开展饮用水水源二级保护区生态环境保护问题排查的通知》，对饮用水水源保护区的历史遗留问题和环境违法问题开展大起底、大排查，要求由村支部书记、镇党委书记两级签字上报，着力全面查清，着力全面化解。 3.印发《贵安新区集中式饮用水水源保护区历史遗留农家乐减量化管理工作方案》，按照依法依规、尊重历史、减量管理、逐步消除的总体原则，严格推进水源保护区数量规模减量、污染排放减量的减量化管理。 4.现对马场、湖潮、党武区域内的二级保护区内存在的违法违规行为提出整改要求。截至目前，忆味生态山庄与阳光亲耕农场已被责令停止运营，湖潮露营基地已全面拆除。针对凯掌水库二级保护区内的养殖场，已完成整改工作。在松柏山水库二级保护区内，相关养殖场已建设标准化粪池，有效收集并处理畜禽粪污。同时，针对露天堆放的白色塑料材料加工场地，已发出整改通知，并要求责任人采取有效覆盖措施，以避免环境污染。 5.印发《贵安新区饮用水水源保护区环境监管巡查工作方案》，进一步明确各部门巡查监管职责范围、巡查重点、巡查频次、应急处置等内容，要求强化监管、压实责任。 | 已完成
6 | “绿盾”问题整改有差距。贵阳贵安红枫湖国家级风景名胜区内清镇市塘关灰场、贵安新区修建沪昆高铁临时砂石场等14个问题未完成整改“销号”。 | 贵安新区管委会分管社会事业工作的副主任（吴宏春）、贵安新区管委会分管生态环境工作的副主任（吴熙）、贵阳市政府分管林业工作的副市长（冉斌）。 | 贵安新区生态环境局、贵阳市林业局、贵安新区社会事业管理局。 | 贵安新区生态环境局、贵阳市林业局、贵安新区社会事业管理局、城乡建设局（自然资源和规划局）、工业和信息化局、安全监督管理局、高峰镇、马场镇、湖潮乡 | 推进问题整改，按期完成销号。 | 1.认真梳理新区“绿盾”问题点位基本情况，制定整改工作方案，明确责任分工，制定整改措施和明确整改时限（整改时限：2024年3月31日前；责任单位及责任人：贵阳市林业局主要负责人<吴德刚>、贵安新区生态环境局主要负责人<刘昌权>、贵安新区社会事业管理局主要负责人<姚金仙>）。 2.各问题牵头单位督促问题点位所在乡镇（街道）收集各点位基本资料，结合点位实际情况理清销号途径，制定专项整改销号方案，落实整改措施，并及时梳理汇总销号资料提交销号（整改时限：2024年11月30日前；责任单位及责任人：贵阳市林业局主要负责人<吴德刚>、贵安新区社会事业管理局主要负责人<姚金仙>、贵安新区城乡建设局（自然资源和规划局）主要负责人<邹发明>、贵安新区工业和信息化局主要负责人<王奂祎>、贵安新区安全监督管理局主要负责人<舒永胜>，湖潮乡党委和政府主要负责人<陈常林、季娇>、马场镇党委和政府主要负责人<周治、陈贤驰>、高峰镇党委和政府主要负责人<高玉龙、刘家庆>）。 | 2024年11月30日前。 | 1.已对新区“绿盾”点位基本情况进行梳理，根据点位情况制定了《贵安新区“绿盾2022”问题整改工作方案》，并于4月19日经管委会同意后印发实施，方案明确责任分工、整改措施和整改时限； 2.已完16个点位整改销号，剩余2个点位正在按时续推进。 | 已完成
7 | 危险废物专项整治成效不明显，管理不到位问题仍然突出。贵安新区贵州行远汽车服务有限公司危废处置协议未按照相关要求实行“一年一签”，危废暂存间建设不规范，防渗措施不到位、标识标牌未完善，抹布、过滤棉等未按照危废进行管理。贵安车达汽车服务有限公司危废暂存间建设不规范，防渗措施不到位，标识标牌、危废台账不完善。 | 贵安新区管委会分管生态环境工作的副主任（吴熙）。 | 贵安新区生态环境局 | 贵安新区生态环境局、各乡镇（街道） | 督促企业完成整改，规范危险废物管理。 | 1.督促贵州行远汽车服务有限公司与有资质的第三方签订危险废物处置合同，做到“一年一签”（整改时限：2024年3月31日前；责任单位及负责人：贵安新区生态环境局主要负责人<刘昌权>，湖潮乡党委和政府主要负责人<陈常林、季娇>）。 2.督促贵安新区贵州行远汽车服务有限公司、贵安车达汽车服务有限公司按照《危险废物识别标志设置技术规范》《危险废物贮存污染控制标准》对危险废物暂存间进行整改，做好地面防渗措施、标识标牌上墙、危废台账规范（整改时限：2024年6月30日前；责任单位及负责人：贵安新区生态环境局主要负责人<刘昌权>，湖潮乡党委和政府主要负责人<陈常林、季娇>、马场镇党委和政府主要负责人<周治、陈贤驰>）。 3.对辖区内的汽修厂危险废物处置情况开展举一反三排查，对发现的问题进行立行立改（整改时限：长期坚持；责任单位及负责人：贵安新区生态环境局主要负责人<刘昌权>，各乡镇<街道>党委<党工委>和政府<办事处>主要负责人）。 | 2024年6月30日前，并长期坚持。 | 1.督促贵州行远汽车服务有限公司与第三方签订了危险废物处置合同，确保危险废物安全处置。 2.督促贵州行远汽车服务有限公司已对危险废物暂存间进行了整改，已设置标识标牌，责任人信息牌，防渗托盘，建立管理台账。贵安新区车达汽车服务有限公司已与2024年2月底停止营业，场地进行转让给黔顺汽车维修服务中心，问题已完成整改。 3.新区生态环境局制定印发《贵安新区汽修行业生态环境保护排查工作方案》，对新区汽修行业开展“举一反三”排查工作，确保问题整改不反弹。 | 已完成
8 | 挥发性有机废气整治不到位。贵安新区贵州行远汽车服务有限公司、贵安车达汽车服务有限公司未建设喷漆废气处理设施，废气直排外环境。 | 贵安新区管委会分管生态环境工作的副主任（吴熙）。 | 贵安新区生态环境局。 | 贵安新区生态环境局、各乡镇（街道） | 督促企业规范处置挥发性有机废气。 | 1.对贵安新区远行汽车服务有限公司、贵州车达汽车服务有限公司进行现场核查，督促企业规范喷漆房密闭性管理，安装挥发性有机废气治理设施并确保正常运行（整改时限：2024年6月30日前；责任单位及负责人：贵安新区生态环境局主要负责人<刘昌权>，湖潮乡党委和政府主要负责人<陈常林、季娇>、马场镇党委和政府主要负责人<周治、陈贤驰>）。 2.对辖区内的汽修厂喷漆房经营情况开展举一反三排查，对发现的问题进行立行立改（整改时限：长期坚持；责任单位及负责人：贵安新区生态环境局主要负责人<刘昌权>，各乡镇<街道>党委<党工委>和政府<办事处>主要负责人）。 | 2024年6月30日前，并长期坚持。 | 1.对贵安新区远行汽车服务有限公司、贵州车达汽车服务有限公司进行督促整改。截至目前，贵安新区远行汽车服务有限公司原喷漆房已拆除，不再使用；贵州车达汽车服务有限公司已整体进行拆除，无喷漆工序。 2.新区生态环境局制定印发《贵安新区汽修行业生态环境保护排查工作方案》，对新区汽修行业开展“举一反三”排查工作，确保问题整改不反弹。目前共计排查30余家（含乡镇排查合），未发现此类问题。 | 已完成
9 | 部分企业环境风险管理不到位，隐患突出。贵安新区红枫瓷业有限公司管理计划及排污许可证中缺失矿物油，危废贮存区防渗措施不完善，企业生产车间窑炉废气未收集处理，无组织排放严重。贵安新区弗迪电池有限公司未建污泥暂存间，污泥用袋子露天堆存于厂区，风险隐患大。 | 贵安新区管委会分管生态环境工作的副主任（吴熙）。 | 贵安新区生态环境局。 | 贵安新区生态环境局、综合保税区管委会、工业和信息化局、湖潮乡 | 督促相关企业完善环保手续和污染防治措施。 | 1.督促红枫瓷业有限公司重新修订管理计划，按规定申报变更排污许可相关信息，对危废暂存间进行防渗处理，规范危险废物处置行为（整改时限：2024年3月31日前；责任单位及负责人：贵安新区生态环境局主要负责人<刘昌权>，湖潮乡党委和政府主要负责人<陈常林、季娇>）。 2.督促红枫瓷业有限公司开展后环评，并采取措施将生产车间窑炉废气收集引至脱硫塔中进行处理后有组织达标排放（整改时限：2024年6月30日前；责任单位及负责人：贵安新区生态环境局主要负责人<刘昌权>，湖潮乡党委和政府主要负责人<陈常林、季娇>）。 3.督促贵安新区弗迪电池有限公司一是在废水站旁规划建设污泥临时暂存区域，并采取有效三防措施，不得露天堆放。二是督促企业招标污泥处置单位，按照生态环境部门相关要求进行备案后及时将产生污泥进行转移（整改时限：2024年3月31日前；责任单位及负责人：贵安新区生态环境局主要负责人<刘昌权>、贵安新区工业和信息化局主要负责人<王奂祎>，贵安新区综合保税区管委会主要负责人<陈丽>）。 4.对辖区内相关行业的环境风险开展举一反三排查，对发现的问题进行立行立改（整改时限：长期坚持；责任单位及负责人：贵安新区生态环境局主要负责人<刘昌权>、贵安新区工业和信息化局主要负责人<王奂祎>，各乡镇<街道>党委<党工委>和政府<办事处>主要负责人）。 | 2024年6月30日前，并长期坚持。 | 1.督促红枫瓷业有限公司开展整改，危废暂存间完成防渗处理，排污许可证已申请变更，生态局正在审批； 2.已督促企业委托第三方公司开展后环评工作，并于2024年6月中旬完成后。生产车间窑炉废气集中收集管道完成改造，通过验收后可将废气引至脱硫塔中进行处理。 3.督促贵安新区弗迪电池有限公司开展整改： 废水站原存放污泥已全部处置完毕，新产生污泥按要求暂存在地下室，并做好防渗措施；污泥暂存间已投入使用，同时与污泥处置单位签订协议委托污泥处置。 4.印发《贵安新区突出生态环境问题攻坚工作方案》，对相关行业生态环境问题开展举一反三排查，对发现的问题立行立改。 | 已完成