贵安新区建筑工程项目融合监管实施方案

（试行）

为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革和优化营商环境的部署要求，进一步规范贵安新区建筑工程施工安全、工程质量、消防工程、人防工程质量、海绵城市建设、规划批后监督管理工作，发挥新区体制机制优势，进一步优化新区营商环境，减少企业在工程建设过程中面对多个部门监管的现状，结合贵安新区实际，制定本实施方案。

## 一、工作目标

深入贯彻国家工程建设项目审批制度改革要求，以系统思维和数字化方式推进工程建设项目监管、验收、服务集成改革，将建筑工程施工安全、工程质量、消防工程质量、人防工程质量、海绵城市建设、规划批后监督管理工作，作为“内部一件事”进行整合，实施融合监管。全面提升工程建设领域治理能力和服务水平，精简材料、集中人员、减少流转，切实提高监督管理和服务效率，减少企业被打扰频次，努力打造最优营商环境。

二、实施范围

贵安新区直管区范围内，按程序办理完建筑工程施工许可证的新建、扩建、改建(含二次装修)房屋建筑和市政基础设施工程。

三、实施主体

由新区城建局下属贵安新区建设工程质量安全监督站（以下简称质安站）负责建筑工程项目施工过程（含建筑工程质量、施工安全、消防、人防、规划）监督。

四、融合监督工作流程

在“一套图纸”贯穿施工全过程的基础上，实施建设过程一体化监管服务，优化工作流程，全程介入服务，强化过程监管，压缩验收时间，全面提升企业办事获得感。

1.施工图审查阶段：建设单位委托有资格的施工图审查机构开展施工图设计文件联合审查(含建筑、消防、人防、绿色建筑、装配式建筑、磷石膏建材、海绵城市建设等内容)，并按要求实施网上电子审图，“一套图纸”及审图结果上传至施工许可办理系统。

2.申办施工许可阶段：新区城建局核发施工许可证时，将建筑工程质量监督手续、施工安全监督手续、人防工程质量监督手续与建筑工程施工许可证合并办理，建设单位办理完建筑工程施工许可证后，将建筑工程施工许可证和“一套图纸”同步推送至新区城建局相关科室及质安站。

3.工程施工阶段：质安站在收到建筑工程施工许可证和“一套图纸”后，组织编制建筑工程监督方案，建筑工程监督方案应包含建筑工程质量、施工安全、消防、人防、规划、海绵等监督要点、抽查部位、抽查频次等内容，新区城建局相关科室应明确消防、海绵、规划、人防等监督要点、抽查部位和抽查频次。质安站依据建筑工程监督方案和“一套图纸”对建设工程各方责任主体行为及按图施工情况（含工程质量、安全、消防、人防、规划、海绵城市建设，绿色建筑、装配式建筑、磷石膏建材等）进行全过程监督。融合监督过程中，质安站应在消防、人防、规划、海绵城市建设等关键节点和部分实施时，及时通知新区城建局相关科室，新区城建局相关科室接到质安站通知后，应派人参加检查。

4.联合验收前准备阶段：在联合验收前，质安站应根据融合监管情况，出具工程监督意见书，工程监督意见书应包含工程质量监督意见、建筑施工安全监督意见、消防监督意见、人防监督意见、规划监督意见、海绵城市建设监督意见等内容。质安站通过工改平台将工程融合监督意见推送至新区城建局相关科室，作为其联合验收重要依据。

5.竣工联合验收阶段：建设单位通过工改平台申请竣工联合验收事项，并提交相应资料。新区城建局相关科室和质安站收到资料后，应及时反馈资料审核意见（包括建设单位提出的不涉及事项），各资料齐全且符合申请要求的，系统生成竣工联合验收受理通知。新区城建局相关科室在反馈资料审核意见时，应在系统中登记说明是否需到现场查验，未登记的，系统默认其不参加现场查验。质安站负责协调确定现场查验时间，并提前通知新区城建局相关科室和建设单位。建设单位负责组织勘察、设计、施工、监理等参建单位做好现场查验准备。

现场查验完毕后，新区城建局相关科室和质安站要在工改平台上填写建设工程竣工规划核实意见、特殊建设工程的消防验收专项意见、建设工程人防专项竣工验收备案意见、海绵城市建设验收备案意见。验收（备案）通过的，填写通过意见；验收（备案）不通过的，填写不通过的理由、法定依据及整改意见。所有专项验收（备案）都通过的项目，系统自动生成《建筑工程竣工联合验收意见书》，建设单位直接在申请系统中下载打印，系统同步将意见书推送至不动产登记业务部门。

## 五、融合监督主要环节及工作内容

规划审批科室通过工改平台将建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及经审定的建设工程设计方案总平面图、建设工程设计方案建筑单体图推送至质安站，

质安站在工程施工过程中，应重点抽查工程建设有关责任主体的质量行为，抽查、抽测涉及结构质量安全和重要使用功能的实体质量，并融合抽查消防、人防、规划、装配式建筑、海绵城市建设各专项内容。针对检查发现的问题，应立即责令整改，并跟踪落实整改情况形成闭环。

### （一）地基与基础、主体结构施工阶段

1.建设单位按照有关规定组织制定地基、基础和主体结构（含钢结构、人防、装配式建筑、磷石膏）质量检测方案，检测方案须在实施前由建设、施工、监理、设计（勘察）和检测单位共同把关，加盖公章后送质安站备查。地基与基础、主体结构分部（子分部）工程完工后，监理单位组织有关单位人员进行验收。质安站重点对涉及结构安全的关键部位及重要质量控制资料进行抽查，并对分部（子分部）工程验收的组织形式、程序是否符合有关规定进行监督。

2.结建人防工程：在人防结构层（底板、墙体和顶板）施工阶段，结合工程主体结构实体质量抽查，一并开展人防结构层质量抽查，重点对关键部位及其质量控制资料进行抽查。

3.消防工程：在主体施工阶段，质安站应通知新区城建局相应职能科室参加，结合工程主体结构实体质量抽查一并开展消防工程质量抽查，重点对地下室、首层、标准层（含裙房、避难层）的建筑防火分区分隔等内容进行抽查，并做好消防监督检查记录。

4.规划内容：建设单位是否按要求悬挂建设工程规划许可公告牌，组织建设工程灰线验线和正负零验线（含室内外正负零层地坪标高），重点对批准的建设工程项目的基础、地下工程、标准层、平面变化层、屋顶、建筑层数、建筑高度、建筑密度、容积率等环节进行跟踪检查。

### （二）装饰装修阶段

1.建设单位按照有关规定组织制定装饰装修、幕墙子分部、建筑节能、海绵城市、消防和智能建筑分部工程等质量检测方案，检测方案须在实施前由建设、施工、监理、设计和检测单位共同把关，加盖公章后送工程质量监督机构备查。节能分部工程完工后，监理单位组织有关单位人员进行验收，质安站重点对分部工程验收的组织形式、程序是否符合有关规定进行监督。

2.结建人防工程：在防护设备安装阶段，质安站可结合工程实体质量抽查一并开展防护设备安装质量抽查，重点对关键部位及其质量控制资料进行抽查。

3.消防工程：消防设施、设备施工安装及建筑外围施工阶段，质安站可结合工程实体质量抽查一并开展消防工程质量抽查，重点对消防设施、设备及建筑外围施工质量等内容，以及外保温材料、装修材料、电线电缆等的燃烧性能进行抽查，并做好消防监督检查记录。

4.规划内容：重点对批准的建设工程项目的容积率、绿地率、出入口、市政管线的铺设、建筑外立面、建筑退让以及室外附属设施等环节进行跟踪检查。

### （三）相关配套设施施工阶段

质安站结合工程实体质量抽查，一并开展绿色建筑、装配式建筑、磷石膏建材、海绵城市等工程配套建设工程质量抽查，重点对关键部位的隐蔽验收、重要使用功能及建设单位质量检查记录等关键质量控制资料进行抽查，核查工程配套建设工程的落实情况。

## 六、保障措施

### （一）建立沟通协调机制

## 规划审批、消防验收（备案）、海绵城市建设等职能科室要主动与质安站对接，及时提出融合监管具体要求，协调解决融合监管工作中遇到的问题。

### （二）技术保障

配优配强质安站专业技术人员，特别是建筑、结构、给排水、消防、城乡规划、测绘等方面的专业技术人员。为提高融合监管效率，新区新区城建局在人员技术力量不足的情况下，可采用政府购买服务方式，引入第三方技术服务机构提供技术支撑。

### （三）信息化建设

由新区工改办牵头建立建筑工程融合监管信息平台，全过程记录融合监管情况，融合监管情况有据可循，实现与工改平台互联互通，数据共享，为融合监管提供便利。

### （四）资金保障

建筑工程质量、安全、消防、人防、海绵城市、规划业务融合统一监管所需经费由新区财政予以保障，纳入年度预算安排，由城乡建设局统一实施。

建筑工程质量、安全、消防、人防、海绵融合监管流程示意图