贵安新区建设工程项目竣工联合验收实施方案（试行）

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11 号）《贵州省全面开展工程建设项目审批制度改革工作实施方案》（黔府办发〔2019〕8 号）文件要求，进一步规范竣工验收阶段现场联合验收工作，切实提高行政服务水平，结合新区建设工程验收工作实际，制定本方案。

- 一、工作目标

深入贯彻国家工程建设项目审批制度改革要求，以系统思维和数字化方式推进工程建设项目竣工验收阶段竣工验收一站式联合服务，通过“统一申报、信息共享、限时办理、集中反馈”的原则，将竣工规划核验、人防工程竣工验收监督、建设工程竣工验收监督、建设工程消防验收（备案）、海绵城市专项验收实行全程网上办理模式，全面提升工程服务效率，营造最优营商环境。

- 二、实施范围

贵安新区直管区范围内，按程序办理完建筑工程施工许可证的新建、扩建、改建(含二次装修)房屋建筑和市政基础设施工程。

- 三、实施主体

由新区城建局下属贵安新区建设工程质量安全监督站（以下简称：质安站）负责统筹协调房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收工作，集中受理竣工联合验收事项，更新房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收办事指南和清单，集中质量、消防、人防、规划、海绵城市建设验收意见，统一出具《贵安新区城建局工程建设项目竣工联合验收意见表》。

- 四、联合验收内容

（一）规划现场核实

依据规划方案、建设工程规划许可及总平图（含附图、附件），对建设工程是否符合建筑用途、建筑密度、绿地率、建筑平面尺寸、层数、高度、间距、退界、航空限高等是否符合规划许可要求建设进行现场核实。

（二）人防现场验收

1．人防工程是否已按经审查合格的图纸施工完成，工程实体质量是否符合规范要求和相关标准；

2．人防工程施工质量控制是否到位。

（三）消防现场验收

1.是否已按经审查合格的图纸施工完成，包括建筑类别及耐火等级，总平面布局和平面布置，建筑内部装修防火、防火分隔、防烟分隔、防爆和安全疏散通道；

2.对消防设施的功能进行现场测试，包括消防电梯、消火栓系统、自动喷水灭火系统，自动火灾报警系统、防排烟系统及通风、空调系统防火，消防电气，建筑灭火器和其他灭火设施。

（四）海绵城市建设专项验收

1.LID设施实施情况，例如：雨水花园、下沉式绿地、植草沟等；

2.海绵城市隐蔽工程、检验批、分部分项工程检查验收记录及影像资料；

3.海绵城市监测设备安装情况，是否连接至海绵城市建设的平台；

4.主要材料和制品(如透水砖、透水混凝土、渗透管等)透水指标是否达到设计标准等；

5.海绵设施的植物配置和植物存活情况。

（五）建设工程质量验收现场监督

1.现场查验资料（工程档案资料、工程竣工验收报告）

2.对五方责任主体单位的工程质量竣工验收组织形式、验收程序、执行验收标准进行现场监督；

3.听取责任主体单位履职情况的汇报及质量验收意见；

4.抽查监督过程中发现问题的整改完成情况；

5.抽查工程主要使用功能的实体质量情况。

（六）不得要求企业重复提交资料

为精简企业申请验收（监督）资料，在申请验收时已提交的资料，现场验收中不得要求企业重复提交；如需现场核对相关具体数据和资料，需提前告知建设单位，由建设单位现场提供进行核对。

- 五、联合验收程序

（一）网上受理

建设项目完工并具备联合验收条件的，满足竣工验收条件后，建设单位在贵安新区工程建设项目审批管理系统（以下简称“工改系统”）申请竣工联合验收（备案），选择工程验收所涉相关事项并一次性上传一套电子材料（含通用和各专项材料），对不涉及的事项，不进行选择。提交资料后由“工改系统”推送分发至城建局相应业务科室进行审核。

分阶段办理施工许可证的工程申请联合验收时，建设单位按照《建设工程规划许可证》准确填写地上与地下面积，联合验收牵头部门在资料审核时进行确认后，工程的建设规模数据固化。

（二）资料审核

建设单位完成系统申请后，质安站在1个工作日内通过“工改系统”集中反馈资料审核意见，由系统生成资料审核汇总意见。

符合条件，出具受理通知书，并进入下一工作环节。

不符合条件，且3日内可作出补正的，出具一次性补正告知书，并注明不符合原因，同时进入特殊环节，建设单位按要求3日内及时补正上传系统，质安站统筹协调在1个工作日内完成资料审核，并由系统出具受理告知书，特殊环节时限不纳入联合验收时限；不符合条件，且不能在3日内作出补正，作退件处理，并出具不予受理告知书，注明原因。

- 现场验收

质安站组织协调组织相关业务部门集中现场监督或开展验收，建设单位组织勘察、设计、施工、监理等参建单位现场开展验收或现场答疑，并提前做好现场验收准备工作。各业务科室按职责分工在约定时间赴工程现场开展联合验收（监督）工作（应自受理之日起3个工作日内完成），各专项主管部门可提前在系统中提出相关问题，由建设单位对各专项验收情况进行汇总。

针对存在问题可通过3日内整改完成，由建设单位履行主体责任，并督促各参建单位督促整改，整改结束后及时提供整改完成情况佐证材料。各业务部门应及时在系统反馈验收情况以及对整改完成情况进行确认，建设单位整改工作时间纳入特殊环节，不计入工程竣工联合验收时限；针对存在的问题3日内不能完成整改的，出具联合验收未通过意见书。

- 收集整理意见

现场验收（监督）完成后，质安站督促各业务部门在1.5个工作日内出具相应的验收、监督意见，并在“工改系统”上传验收意见（监督报告）。验收通过的，出具验收意见（监督报告）；验收不通过的，注明不通过理由、法定依据及存在问题。

- 出具联合验收意见

质安站汇总各专项验收意见，在1个工作日内向建设单位出具联合验收意见，并上传至“工改系统”，包含工程质量、规划、人防、消防、海绵城市建设等验收意见。

1.专项验收（或备案）均通过项目，质安站应在1个工作日内在“工改系统”出具《贵安新区房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见表》。建设单位直接在申请系统中下载打印。系统同步将结果文书推送至不动产登记业务部门。

2.专项验收未全部通过事项，依据联合验收推行“一票否决”方式，质安站应及时收集整理整改问题清单，在1个工作日内出具办理结果通知书，对存在问题一次性告知。

3.质监站根据建设单位需要，可组织相关业务部门及时对建设单位的验收整改工作进行监督指导。建设单位整改完成后，需重新提出联合验收申请，原已审查通过的材料可不再重复提交（已合格专项验收（备案）保留有效），涉及相关业务科室在重新受理之日起3个工作日内完成专项验收（备案）工作和在“工改系统”填写验收意见。验收（备案）全部通过后，质安站应在重新受理之日起2个工作日内重新出具《贵安新区房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见表》。建设单位可在网上自行下载打印或到城建局领取。

- 六、成果运用

工程联合验收合格后，形成的联合验收意见，建设单位在完善园林绿化、给水、排水、燃气、电力、通信等手续时实行资源共享。

附件：1.贵安新区房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收申请表

2.贵安新区房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收申请材料清单

3.贵安新区房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见表

4.贵安新区房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收流程图

5.贵安新区房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收时限图

附件 1

贵安新区房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收办事指南

一、办理对象

贵安新区直管区范围内，按程序办理完建筑工程施工许可证的新建、扩建、改建(含二次装修)房屋建筑和市政基础设施工程的建设单位。

二、受理条件

（一）房建市政工程已完成工程设计和合同约定的各项内容。

（二）建设工程具备建设工程规划核实条件

（三）房建工程、市政工程、附属配套设施，包括道路、供水系统、雨水系统、污水系统、强弱电系统、通信系统、燃气系统、环卫设施、园林绿化等已按批准的施工图要求建成，无施工图的，按已批准的建设工程规划许可文件要求建成。

（四）房建市政工程和附属配套设施均预验收合格，相关各方已签署工程预验收合格文件，施工单位已出具工程竣工报告，勘察单位已出具勘察文件及实施情况检查报告，设计单位已出具设计文件及实施情况检查报告，监理单位已出具工程竣工质量评估报告。

（五）对于住宅工程，已完成分户验收并验收合格，建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。

（六）特种设备已取得使用登记证书。

（七）消防系统已建成，已具备验收条件。

（八）人防工程已建成，已具备验收条件。

（九）按照法律法规规定委托具有相应资质的单位完成测绘和检测等工作。

（十）规定拆除的建筑物、构筑物和已到期的临时建筑及设施均已按要求拆除，施工场地清理完毕。

（十一）其他法律法规要求达到的验收条件。

建设单位可根据工程实际情况，提前与各专项验收（备案）主管部门进行工作对接，各部门开展提前介入服务，指导建设单位做好竣工验收(备案)各项准备工作。

三、各专项验收受理范围

由新区城建局下属质安站负责统筹协调房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收工作。

（一）规划条件核实

受理范围：贵安新区直管区内，已申领《建设工程规划许可证》并按要求完成建设的建设工程，包含建筑工程和市政工程。如存在违法建设，违法建设已经过处理并按处理决定执行完毕。

工作职责：负责贵安新区直管区的建设工程规划条件核实。

（二）房屋建筑工程及市政工程质量竣工验收监督（含人防工程）

受理范围：施工许可手续由贵安新区城乡建设部门核发的新建、扩建房屋建筑和市政工程。

工作职责：负责贵安新区直管区的建筑工程质量竣工验收监督。

（三）建筑工程防验收

受理范围：施工许可手续由贵安新区城乡建设部门核发的新建、扩建房屋建筑和市政工程所涉及的消防工程。

工作职责：负责贵安新区直管区的建筑工程消防验收。

（四）建筑海绵工程验收

受理范围：施工许可手续由贵安新区城乡建设部门核发的新建、扩建房屋建筑和市政工程所涉及的消防工程。

工作职责：负责贵安新区直管区的建筑海绵工程验收。

其他说明：

1.园林绿化、给水、排水、燃气、电力、通信等事项，不纳入竣工联合验收范围，建设单位根据项目实际情况自行完善相关手续。

2.涉密、军事、交通、水利、能源等领域工程不包括在内。

3.分阶段申请办理施工许可证的工程，应在主体工程完工后一并办理竣工联合验收手续。为加快工程建成和投入使用的进程，可允许部分建设体量大、建设周期长的项目按照“功能独立、确保安全”的原则申请组织分期验收。

四、所需材料

申报说明

1.申请单位在“工改系统”进行网上申请，申请材料提交原件彩色扫描文件（PDF 格式）上传至申请系统。

2.建设单位根据项目实际情况，对在本方案发布前已经验收（备案）通过的事项直接上传结果文书并备注“已验收（或已备案）”；本方案发布后不再单独办理专项验收，对不涉及的事项，选择“不涉及”。系统推送至各专 项主管部门进行审核。

3.建设各方责任主体出具的《竣工验收报告》在现场质量竣工验收监督通过后，请及时在系统中补充上传。

附件2

贵安新区城建局房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收申请表

| 建设单位 | 单位名称： 本公司承诺：对本表所填报的内容及提交的申报材料的真实性负责，并依法承担相应的法律责任。 法人代表：（签字） 建设单位（公章）： |  |  |  |  | 委托代理人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证件号码 （身份证） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 邮箱 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 组织机构代码证号或统一社会信用代码证 |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建建设项目基本情况 建 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设地点 | 具体位置： （房屋建筑工程填写） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 起点： 终点： 里程： （市政基础设施工程填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目类型 | □政府投资类-房屋建筑工程项目 □政府投资类-市政公用工程项目 □一般社会投资项目 □小型社会投资项目 □带方案出让的社会投资项目 □简易低风险社会投资建设项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资项目行业 分类 | □民用建筑 □工业建筑 □城市轨道交通工程 □城市道路桥梁工程 □装饰装修工程 □其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 | □新建 □扩建 □改建 □其他 |  |  |  | 重点工程 |  | □重点工程 □非重点工程 |
|  | 项目总投资 (万元) |  |  |  |  | 建设规模 |  |  |
|  | 资金来源（万元） | 企业自有 |  |  |  | 银行贷款 |  |  |
|  | 拟开工时间： |  |  |  |  | 拟完工时间： |  |  |
|  | 实际开工时间： |  |  |  |  | 实际完工时间： |  |  |
|  | 主要建设内容和技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 房屋建筑工程 主要技术指标 | 总建筑面积： ㎡，地上： ㎡，地下： ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 容积率： |  | 建筑密度： |  |  |  | 绿地率： |
|  |  | 停车位： 地上： 地下： |  |  |  |  |  |  |
|  | 市政基础设施工程主要技术指标 | 管线类别： 管线长度： m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 道路等级： 道路长度： m 道路宽度（机动车道宽度）： m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 道路宽度（非机动车道宽度）： m 道路宽度中分带宽度）： m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 桥梁结构形式： 桥梁跨度： m （多座桥梁的分开填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 人防工程技术指标 | 审批应建人防建筑面积 |  |  |  | 战时功能 |  |  |
|  |  | 实际建设人防建筑面积 |  |  |  | 抗力等级、防化等级 |  |  |
|  |  | 人防质量监督注册号 |  |  |  | 防工程防护（化）设备销售合同备案号 |  |  |
|  |  | 防护（化）设备单位、检测单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 海绵城市工程技术指标 |  | 规定性指标 |  |  |  | 指导性指标 |  |
|  |  | 海绵城市规划设计指标 | 年径流总量控制率（%）： SS消除率（%）: |  |  |  | 下沉式绿地率（%）： 透水铺装率（%）： 屋顶绿化率（%）： 单位面积调蓄容积（m3/ha）： |  |
|  |  | 实际海绵城市规划设计指标 | 年径流总量控制率（%）： SS消除率（%）: |  |  |  | 下沉式绿地率（%）： 透水铺装率（%）： 屋顶绿化率（%）： 单位面积调蓄容积（m3/ha）： |  |
|  | 勘察单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 申申报事项 | 城乡建设局 | 竣工联合验收事项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □建设工程竣工验收 □人防工程竣工验收 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □人防工程竣工验收 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □特殊建设工程消防验收 □其他建设工程消防备案 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □竣工规划核实 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □海绵城市专项验收 |  |  |  |  |  |  |
| 申报人 |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| □申报人承诺填写的信息真实、完整、准确，符合法律法规，如有违规情况，愿承担相关的法律责任 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：批文可在系统直接下载或到贵安新区城建局领取。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

贵安新区城建局竣工联合验收申请

材料清单

| 审批事项 | 申请材料 | 形式和数量 | 材料来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竣工联合验收（备案）事项共性材料 | 1.贵安新区工程建设项目竣工联合验收申请表 | 原件1份、电子扫描件（pdf格式）1份 | 贵安新区工程建设项目综合服务窗口或网上办事大厅 |
|  | 2.建设单位工商营业执照或社会信用代码证书、法定代表人身份证明文件，委托他人办理的，需提供建设单位授权委托书（加盖公章、法定代表人签字或加盖私章）、受托人身份证明文件（加盖公章、受托人签字或加盖私章）。 | 工商营业执照或社会信用代码证书、法定代表人身份证明或受托人身份证明需核验原件，收加盖公章复印件1份、电子扫描件（pdf格式）1份，其余材料收原件1份、电子扫描件（pdf格式）1份 | 申请人自备，若在网上办事大厅办理项目其他事项时已提交过相关材料的，可直接引用 |
|  | 3.建设工程竣工图（含人防各专业平时、战时竣工图，涉及消防的建设工程竣工图纸和海绵城市竣工图纸） | 原件1份、电子扫描件（pdf格式）1份 | 申请人自备 |
|  | 4.施工单位质量竣工报告（含人防）和质量保修书（含人防）、监理单位质量评估报告（含人防）、设计单位质量检查报告（含人防）、地勘单位质量检查报告（单建式人防工程出具地基基础持力层认证报告）、建设单位质量评估报告和竣工验收报告（含人防） | 原件1份、电子扫描件（pdf格式）1份 | 申请人自备 |
|  | 5.竣工联合测绘（实测）成果（含人防） | 原件1份、电子扫描件（pdf格式）1份 | 申请人自备 |
| 规划条件核实（建设工程竣工规划认可证） | 1.建设用地规划许可证及规划设计条件通知书 | 核验原件，收加盖公章复印件1份、电子扫描件（pdf格式）1份 | 申请人自备，若在网上办事大厅办理项目其他事项时已提交过相关材料的，可直接引用 |
|  | 2.建设工程规划许可证和经施工图设计审查机构审查通过的建筑施工图（加盖施工设计审查合格印章） | 核验原件，收加盖公章复印件1份、电子扫描件（pdf格式）1份 | 申请人自备，若在网上办事大厅办理项目其他事项时已提交过相关材料的，可直接引用 |
| 建设工程竣工验收 | 1.监理单位审查工程质量控制文件书面意见 | 核验原件，收加盖公章复印件1份、电子扫描件（pdf格式）1份 | 申请人自备 |
|  | 2.工程质量检测和功能性试验报告（①有环保要求材料的检测资料；②室内环境质量检测报告；③绝缘电阻、防雷接地及工作接地电阻的检测资料，必要时可进行现场测试；④屋面、外墙和厕所、浴室等有防水要求的房间及卫生器具防渗漏试验的记录，必要时可进行现场抽查；⑤各种承压管道系统水压试验的检测报告。） | 核验原件，收加盖公章复印件1份、电子扫描件（pdf格式）1份 | 申请人自备 |
|  | 3.住宅工程还须提供《住宅工程质量分户验收表》 | 核验原件，收加盖公章复印件1份、电子扫描件（pdf格式）1份 | 申请人自备 |
| 人防工程竣工验收 | 1.人防工程平战转换预案 | 核验原件，收加盖公章复印件1份、电子扫描件（pdf格式）1份 | 申请人自备 |
|  | 2.人防防护设备竣工检测合格报告 | 核验原件，收加盖公章复印件1份、电子扫描件（pdf格式）1份 | 申请人自备 |
| 建设工程消防验收（备案） | 委托技术服务机构开展消防设施检测的，提供消防设施检测的技术服务机构有效期内的营业执照 | 核验原件，收加盖公章复印件1份、电子扫描件（pdf格式）1份 | 申请人自备 |
| 海绵城市专项验收 | 经建设主管部门批准的海绵城市设计方案批复、海绵施工图批复、设计变更通知书、海绵城市竣工验收计算书 | 核验原件，收加盖公章复印件1份、电子扫描件（pdf格式）1份 | 申请人自备 |

附件4

贵安新区城建局工程建设项目竣工联合验收

意见表

编号：

| 建建设项目基本情况 建 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设地点 | 具体位置： （房屋建筑工程填写） |  |  |  |  |  |
|  |  | 起点： 终点： 里程： （市政基础设施工程填写） |  |  |  |  |  |
|  | 项目类型 | □政府投资类-房屋建筑工程项目 □政府投资类-市政公用工程项目 □一般社会投资项目 □小型社会投资项目 □带方案出让的社会投资项目 □简易低风险社会投资建设项目 |  |  |  |  |  |
|  | 投资项目行业 分类 | □民用建筑 □工业建筑 □城市轨道交通工程 □城市道路桥梁工程 □装饰装修工程 □其他 |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 | □新建 □扩建 □改建 □其他 |  |  | 重点工程 |  | □重点工程 □非重点工程 |
|  | 项目总投资 (万元) |  |  |  | 建设规模 |  |  |
|  | 实际开工时间： |  |  |  | 实际完工时间： |  |  |
|  | 主要建设内容和技术指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 房屋建筑工程 主要技术指标 | 总建筑面积： ㎡，地上： ㎡，地下： ㎡ |  |  |  |  |  |
|  |  | 容积率： |  | 建筑密度： |  |  | 绿地率： |
|  |  | 停车位： 地上： 地下： |  |  |  |  |  |
|  | 市政基础设施工程主要技术指标 | 管线类别： 管线长度： m |  |  |  |  |  |
|  |  | 道路等级： 道路长度： m 道路宽度（机动车道宽度）： m |  |  |  |  |  |
|  |  | 道路宽度（非机动车道宽度）： m 道路宽度中分带宽度）： m |  |  |  |  |  |
|  |  | 桥梁结构形式： 桥梁跨度： m （多座桥梁的分开填写） |  |  |  |  |  |
|  | 人防工程技术指标 | 审批应建人防建筑面积 |  |  | 战时功能 |  |  |
|  |  | 实际建设人防建筑面积 |  |  | 抗力等级、防化等级 |  |  |
|  |  | 人防质量监督注册号 |  |  | 防工程防护（化）设备销售合同备案号 |  |  |
|  |  | 防护（化）设备单位、检测单位 |  |  |  |  |  |
|  | 海绵城市工程技术指标 |  | 规定性指标 |  |  | 指导性指标 |  |
|  |  | 海绵城市规划设计指标 | 年径流总量控制率（%）： SS消除率（%）: |  |  | 下沉式绿地率（%）： 透水铺装率（%）： 屋顶绿化率（%）： 单位面积调蓄容积（m3/ha）： |  |
|  |  | 实际海绵城市规划设计指标 | 年径流总量控制率（%）： SS消除率（%）: |  |  | 下沉式绿地率（%）： 透水铺装率（%）： 屋顶绿化率（%）： 单位面积调蓄容积（m3/ha）： |  |
|  | 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  | 勘察单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  | 项目总监 |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
|  | 检测单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 联合竣工验收（备案）专项意见 |  | 竣工规划核实（建设工程是否符合规划条件予以核实）： □符合 □不符合 经办人： 审查人： |  |  |  |  |  |
|  |  | 人防工程竣工验收（验收流程、形式、执行标准是否符合相关法规要求） □符合 □不符合 经办人： 审查人： |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设工程竣工验收（验收流程、形式、执行标准是否符合相关法规要求） □符合 □不符合 经办人： 审查人： |  |  |  |  |  |
|  |  | 特殊建设工程消防验收 □合格 □不合格 经办人： 审查人： |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他建设工程消防备案 □是 □否 经办人： 审查人： |  |  |  |  |  |
|  |  | 海绵城市专项验收 □合格 □不合格 经办人： 审查人： |  |  |  |  |  |
| 联合竣工验收综合意见： 验收机关（公章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

贵安新区城建局竣工联合验收

流程图

建设单位申请

网上办事大厅/综合窗口接件

新区城乡建设局（质安站）

统筹协调

审查建设工程消防验收（备案）材料

审查海绵城市专项验收材料

审查竣工规划核实材料

对建设单位组织的竣工验收和人防工程竣工验收开展监督，出具相应监督报告

集中现场联合验收（监督）

现场验收不通过出具

出具办理结果通知书，对存在问题一次性告知。

现场验收通过

消防科技室

出具验收意见书

附件7

贵安新区城建局竣工联合验收

时限图（7个工作日）

收集整理各专项意见

资料审查

现场验收

出具联合验收意见

网上受理

工作日

1个工作日

3个工作日

1.5个工作日

1个工作日

0.5工作日

事项

建设单位一网申请

竣工规划核实

竣工验收质量监督

人防工程质量监督

消防验收（备案）

海绵城市专项验收

法规时限10个工作日日内

法规时限20个工作日内

法规时限7个工作日内

法规时限7个工作日内

法规时限7个工作日内

备注：各专项验收从资料审查至出具联合验收意见书总时限为7个工作日

出具联合验收意见书